**Harmonogram zadań realizacji projektu „Pielęgniarki Jutra – Program rozwojowy na rzecz zwiększenia ilości absolwentów kierunku PSW”**

**Rok akademicki 2016/2017**

**Nabór I**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie** | **Termin realizacji** |
| ***Zadanie 1 - Opracowanie programu rozwojowego*** |
| Etap I - Przygotowanie programu rozwojowego | Wrzesień 2016  |
| Etap II - Zatwierdzenie programu rozwojowego | Wrzesień 2016 |
| Etap III - Rekrutacja osób do projektu | Do 26 września 2016 |
| **Zadanie 2 - Program stypendialny** |
| Etap I - Wypłata stypendium | 01 październik 2016 – 30 czerwiec 201701 październik 2017 – 28 luty 2018 |
| ***Zadanie 3 - Dostosowanie obowiązkowych praktyk do******wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży*** |
| Etap I - Realizacja praktyk obowiązkowych | 01 październik 2016 - 11 luty 2017 |
| ***Zadanie 4 - Organizacja zajęć dodatkowych*** |
| Etap I - Przygotowanie zajęć dodatkowych | luty – marzec 2017 |
| Etap II - realizacja zajęć dodatkowych | marzec – czerwiec 2017 |
| ***Zadanie 5 - Organizacja praktyk ponadprogramowych*** |
| Etap I - Przygotowanie praktyk dodatkowych | maj – czerwiec 2017 |
| Etap II - realizacja praktyk dodatkowych | lipiec –wrzesień 2017  |
| Etap III - Noclegi praktykantów | lipiec –wrzesień 2017  |
| Etap IV - Dojazdy praktykantów | lipiec –wrzesień 2017  |